IPRESVEL – ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO EM OUTUBRO/2018

| MISSÃO | VISÃO | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Gerir o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Salto Veloso de modo que assegure aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade, tempo de contribuição e falecimento. | Ser reconhecida como patrimônio do servidor público pela sustentabilidade financeira e atuarial do regime previdenciário e pela excelência na gestão dos recursos e atendimento aos beneficiários. | I gualdade P rofissionalimo e proteção, R esponsabilidade e respeito E tica e transparência S ustentabilidade e segurança V ida E fetividade L egalidade |

| META | O QUE? | POR QUE? | ONDE? | QUANDO? | QUEM? | COMO? | QUANTO? | REALIZAÇÃO | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desenvolver o Projeto de Identidade Visual do IPRESVEL (logomarca, papelaria, web site, etc) | Necessidade de representar visualmente a personalidade do RPPS (Missão, Visão e Valores) perante os servidores e sociedade afim de proporcionar maior transparência e controle nos atos de gestão. | IPRESVEL | Mar/18 a Dez/18 | Diretoria-Executiva, Conselho Administrativo e Empresa Contratada | Contratação de empresa do ramo para prestação desses serviços. | R$ 5.000,00 (Previsto) | Assinatura do Contrato em 31/08/2018 no valor de R$ 4.950,00 | Em andamento |
| 2 | Elaborar o Código de Ética | Ferramenta importante para orientar profissionais e empresas com relação aos valores morais e éticos da Instituição. | IPRESVEL | Abr/18 a Dez/18 | Diretoria-Executiva e Conselho Administrativo | Discutindo os princípios e as formas de conduta e comportamento necessários no IPRESVEL. | R$0,00 | 16/04/2018 | Resolução nº 002/2008, aprovado pelo Decreto nº 33/2018. |
| 3 | Programa Pré/Pós Aposentadoria | Oferecer auxílio à reflexão sobre o processo de aposentar-se, suavizando o impacto que essa nova fase pode causar na vida das pessoas. | IPRESVEL | Abr/18 a Dez/18 | IPRESVEL e Município de Salto Veloso | Realização de Convênio entre o IPRESVEL e o Município de Salto Veloso para cessão de profissionais para o Programa. | R$0,00 |  | Não iniciada |
| 4 | Mapeamento e Manualização das Grandes Áreas de Atuação do RPPS | Participar do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão do RPPS | IPRESVEL | Abr/18 a Dez/18 | Diretoria-Executiva, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Controle Interno | Estudo das atividades e rotinas de trabalho e do Manual do Pró-Gestão RPPS. | R$0,00 | 05/07/2018 | Mapeamento dos Procedimentos Administrativos para Concessão de Benefícios |
| 5 | Encontro Festivo | Comemoração aos 20 anos de Previdência e Assistência Médica dos Servidores Públicos de Salto Veloso | Centro de Eventos | Jun/18 a Jul/18 | IPRESVEL, SIMA, UNIMED, servidores e autoridades | Realização de Palestra motivacional por profissionais indicados pela Unimed | R$500,00 |  | Cancelado |
| 6 | Realização de Perícias Médicas | Necessidade de realização de perícias a cada 2 (dois) anos. | IPRESVEL | Ago/18 | Diretoria-Executiva e Médico Perito | Contratação de médico/empresa especializada em Perícias Médicas | R$3.000,00 | 31/10/2018 | Aguardando CNDs da Empresa que apresentou melhor proposta |
| 7 | Eleições 2018 - IPRESVEL | Final de mandato dos atuais Conselheiros | IPRESVEL | Jul/18 a Ago/18 | Diretoria-Executiva | Processo Eleitoral nos termos do Decreto nº 039/2006 | R$0,00 | 05/10/2018 | Portaria nº 315 nomeia membros do Conselho Administrativo e Fiscal do Ipresvel |
| 8 | 4º Encontro dos Aposentados e Pensionistas do IPRESVEL | Valorização do servidor aposentado | Auditório do CMEB | Out/18 | Diretoria-Executiva e Conselho Administrativo | Realização de Palestras sobre Educação Previdenciária, Financeira e Qualidade de Vida | R$1.000,00 | 18/10/2018 | Palestra com Marina Hartcoph dia 18/10/2018 |
| 9 | Política de Segurança da Informação | Proteger os Ativos do Ipresvel | IPRESVEL | Dez/2018 | Diretoria-Executiva e Conselho Administrativo | Conjunto de diretrizes e orientações de procedimentos que visam conscientizar e orientar os servidores, empregados, parceiros, colaboradores e fornecedores. | R$0,00 | 31/08/2018 | Resolução nº 003/2008, aprovado pelo Decreto nº 69/2018. |
| 10 | Adesão ao Programa Pró-Gestão RPPS | Melhorias no processo de gestão em conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações (Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária). | IPRESVEL | Dez/2018 | Diretoria-Executiva, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Controle Interno, Município e Servidores | Assinatura do Termo de Adesão; Contratação de empresa para Certificação; Acompanhamento contínuo das ações. | R$5.000,00 | 09/10/2018 | Contratação do Instituto de Certificação Qualidade Brasil |
| 11 | Ouvidoria | Necessidade de um canal de comunicação para consultas, dúvidas, reclamações, denúncias, elogios e solicitações. | IPRESVEL | Dez/2018 | Diretoria-Executiva e Conselho Administrativo | Programa de Fortalecimento das Ouvidorias – PROFORT CGU | R$0,00 | 31/10/2018 | Aguardando novo web site para implementação |

LEGENDA

Ação em andamento

Ação concluída

Ação não iniciada

Ação cancelada

Ação nova concluída

Ação nova em andamento