[image: image3.jpg]IPRESVEL





PLANO DE AÇÃO ANUAL 2020
METAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO DO RPPS
ACOMPANHAMENTO MENSAL: SETEMBRO/2020

	1. ADMINISTRATIVA

	DEFINIÇÃO
	Área de suporte administrativo aos setores internos da unidade gestora.

	Ação 1.1
	Digitalizar documentos e processos da autarquia referentes ao exercício de 2017

	Objetivo
	Reduzir o consumo de papel e espaço físico para armazenamento facilitando a localização e segurança das informações

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Jan/20 a dez/20
	Diretoria-Executiva


	30/09/2020
	Em andamento
	[image: image3.jpg]

	Ação 1.2
	Desenvolver as ações de capacitação de pessoal

	Objetivo
	Aperfeiçoar as competências pessoais compatíveis com o objetivos organizacionais de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos servidores e conselheiros

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Servidores capacitados
	100%
	Jan/20 a dez/20
	Diretoria-Executiva


	30/09/2020
	Em andamento
	[image: image4.jpg]IPRESVEL - Instituto de Previdéncia Social dos Servidores Publicos do Municipio de Salto Veloso

Travessa das Flores, n° 58 » Centro ® 89.595-000 * (49) 3536 0146 » www.ipresvel.saltoveloso.sc.gov.br ® ipresvel @ saltoveloso.sc.gov.br





	Ação 1.3
	Elaborar o Relatório de Governança Corporativa

	Objetivo
	Registar e publicar em audiência pública as ações desenvolvidas por nível de certificação no Programa Pró-Gestão RPPS

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de implementação
	100%
	Fev/20
	Diretoria-Executiva


	26/02/2020
	Audiência Pública
	

	Ação 1.4
	Elaborar o Plano de Ação Anual

	Objetivo
	Planejar e acompanhar as ações que serão desenvolvidas durante o ano de 2020 com metas por área de atuação do RPPS

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de implementação
	100%
	Jan/20
	Diretoria-Executiva e Conselheiros
	16/01/2020
	Ata nº 01/2020
	


	2. ARRECADAÇÃO

	DEFINIÇÃO
	Controle de repasse de contribuições e aportes, cobrança de débitos em atraso, parcelamentos de débitos, servidores licenciados, cedidos ou afastados sem remuneração.

	Ação 2.1
	Efetuar controle mensal de arrecadação

	Objetivo
	Acompanhar o lançamento e controle das receitas através de checklist

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Mensal
	Setor de Tesouraria e Contabilidade
	30/09/2020
	Em andamento
	


	3. ATENDIMENTO

	DEFINIÇÃO
	Área de serviços de atendimento aos servidores, aposentados e pensionistas.

	Ação 3.1
	Criar outros canais de atendimento e interação com os usuários através de telefonia móvel, redes e mídias sociais (Whatsapp, Facebook, Instagran, YouTube, LinkedIn, Twiter)

	Objetivo
	Compartilhar a visão da empresa e divulgação de seus resultados promovendo maior transparência e acesso aos usuários

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Mensal
	Diretoria-Executiva, Conselheiros e servidores


	31/09/2020
	Criado perfil no Instagram
	

	Ação 3.2
	Efetuar o controle das manifestações no sistema de ouvidoria e-Ouv

	Objetivo
	Acompanhar o registro por tipo de manifestação dos usuários (denúncia, reclamação, solicitação, sugestão ou elogio)

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Mensal
	Ouvidor


	30/09/2020
	Em andamento
	


	4. ATUARIAL

	DEFINIÇÃO
	Área de estudos e acompanhamento dos resultados das avaliações atuariais

	Ação 4.1
	Efetuar o controle mensal de recadastramento dos servidores ativos e inativos

	Objetivo
	Adequar a base de dados às demandas das avaliações atuariais

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Mensal
	RH

	30/09/2020
	Em andamento
	


	5. BENEFÍCIOS

	DEFINIÇÃO
	Área de concessão, implantação, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários

	Ação 5.1
	Executar o programa pré e pós-aposentadoria conforme Termo de Cooperação nº 01/2018

	Objetivo
	Incentivar a participação e envolvimento dos segurados em ações de educação previdenciária antes e após o processo de aposentadoria

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Jan/20 a dez/20
	IPRESVEL e Município


	
	
	


	6. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

	DEFINIÇÃO
	Área de atividades específicas de compensação previdenciária, como regime instituidor - RI ou regime de origem - RO

	Ação 6.1
	Verificar mensalmente os relatórios do COMPREV

	Objetivo
	Acompanhar os índices de proporcionalidade RI e RO 

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Mensal
	Diretora-Executiva


	30/09/2020
	Em andamento
	


	7. FINANCEIRA 

	DEFINIÇÃO
	Área da gestão e controle financeiro

	Ação 7.1
	Emitir balancetes mensais

	Objetivo
	Acompanhar o andamento da execução orçamentária 

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Mensal
	Tesouraria e Contabilidade

	30/09/2020
	Em andamento
	


	8. INVESTIMENTOS

	DEFINIÇÃO
	Área de estudos, tomada de decisão e acompanhamento dos resultados das aplicações dos recursos do RPPS

	Ação 8.1
	Acompanhar ativamente o desempenho dos fundos de investimentos 

	Objetivo
	Melhorar a performance da carteira para atingir a meta atuarial

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Mensal
	Comitê de Investimentos e Conselho de Administração
	30/09/2020
	Em andamento
	


	9. JURÍDICA 

	DEFINIÇÃO
	Área de consultoria e defesa judicial da unidade gestora do RPPS

	Ação 9.1
	Efetuar o controle mensal de processos judiciais da autarquia

	Objetivo
	Acompanhar as ações judiciais relativas aos benefícios para o devido cumprimento das respectivas decisões

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Mensal
	Diretora-Executiva e Advogados contratados
	30/09/2020
	Em andamento
	


	10. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	DEFINIÇÃO
	Área de apoio de informática e manutenção de bases de dados

	Ação 10.1
	Executar as medidas de segurança da PSI

	Objetivo
	Proteger a base de dados evidenciando os possíveis riscos e medidas para evitar ou minimizar seus efeitos

	Indicador 
	Meta 
	Prazo
	Responsável
	Realização
	Observação
	Farol

	Índice de Implementação
	100%
	Mensal
	Diretoria-Executiva

Técnico em Informática
	30/09/2020
	Em andamento
	


[image: image1.png]FAROL DE DESEMPENHO

WAiniciar MAtrasada MEmandamento M Concluida





[image: image2.png]16

14

12

10

{NDICE DE DESEMPENHO: 14%

14

Planejado

2

Realizado




[image: image4.jpg]

