IPRESVEL – PLANO DE AÇÃO 2018

| MISSÃO | VISÃO | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Gerir o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Salto Veloso de modo que assegure aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade, tempo de contribuição e falecimento. | Ser reconhecida como patrimônio do servidor público pela sustentabilidade financeira e atuarial do regime previdenciário e pela excelência na gestão dos recursos e atendimento aos beneficiários. | I gualdade P rofissionalimo e proteção, R esponsabilidade e respeito E tica e transparência S ustentabilidade e segurança V ida E fetividade L egalidade |

| META | O QUE? | POR QUE? | ONDE? | QUANDO? | QUEM? | COMO? | QUANTO? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desenvolver o Projeto de Identidade Visual do IPRESVEL (logomarca, papelaria, web site, etc) | Necessidade de representar visualmente a personalidade do RPPS (Missão, Visão e Valores) perante os servidores e sociedade afim de proporcionar maior transparência e controle nos atos de gestão. | IPRESVEL | Mar/18 a Dez/18 | Diretoria-Executiva, Conselho Administrativo e Empresa Contratada | Contratação de empresa do ramo para prestação desses serviços. | R$ 5.000,00 |
| 2 | Elaborar o Código de Ética | Ferramenta importante para orientar profissionais e empresas com relação aos valores morais e éticos da Instituição. | IPRESVEL | Abr/18 a Dez/18 | Diretoria-Executiva e Conselho Administrativo | Discutindo os princípios e as formas de conduta e comportamento necessários no IPRESVEL. | R$0,00 |
| 3 | Programa Pré/Pós Aposentadoria | Oferecer auxílio à reflexão sobre o processo de aposentar-se, suavizando o impacto que essa nova fase pode causar na vida das pessoas. | IPRESVEL | Abr/18 a Dez/18 | IPRESVEL e Município de Salto Veloso | Realização de Convênio entre o IPRESVEL e o Município de Salto Veloso para cessão de profissionais para o Programa. | R$0,00 |
| 4 | Mapeamento e Manualização das Grandes Áreas de Atuação do RPPS | Participar do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão do RPPS | IPRESVEL | Abr/18 a Dez/18 | Diretoria-Executiva, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Controle Interno | Estudo das atividades e rotinas de trabalho e do Manual do Pró-Gestão RPPS. |  |
| 5 | Encontro Festivo | Comemoração aos 20 anos de Previdência e Assistência Médica dos Servidores Públicos de Salto Veloso | Centro de Eventos | Jun/18 a Jul/18 | IPRESVEL, SIMA, UNIMED, servidores e autoridades | Realização de Palestra motivacional por profissionais indicados pela Unimed | R$500,00 |
| 6 | Realização de Perícias Médicas | Necessidade de realização de perícias a cada 2 (dois) anos. | IPRESVEL | Ago/18 | Diretoria-Executiva e Médico Perito | Contratação de médico/empresa especializada em Perícias Médicas | R$3.000,00 |
| 7 | Eleições 2018 - IPRESVEL | Final de mandato dos atuais Conselheiros | IPRESVEL | Jul/18 a Ago/18 | Diretoria-Executiva | Processo Eleitoral nos termos do Decreto nº 039/2006 | R$0,00 |
| 8 | 4º Encontro dos Aposentados e Pensionistas do IPRESVEL | Valorização do servidor aposentado | Auditório do CMEB | Out/18 | Diretoria-Executiva e Conselho Administrativo | Realização de Palestras sobre Educação Previdenciária, Financeira e Qualidade de Vida | R$1.000,00 |